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I. Конкретные результаты реализации муниципальной
программы поселка Поныри Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в поселке Поныри Поныровского района Курской области» за 2020 год

Постановлением Администрации поселка Поныри Поныровского района Курской области от 16.06.2017г №140  утверждена муниципальная программа поселка Поныри «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы».
Данная муниципальная программа поселка Поныри, имеет следующие цели:

1)     Обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

2) Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

          Задачами муниципальной программы являются:
           1) создание условий для развития  социальной и инженерной инфраструктуры;

           2) обеспечение жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

           3)создание системы эффективного управления в коммунальном секторе;

           4) повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

           5) создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг

В 2020 году достигнуты следующие результаты муниципальной программы:                                                                                               

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2020 году
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 1
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа поселка Поныри Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы»

	Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения поселка Поныри Поныровского района Курской области»

	1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов 
	семей
	 
	0
	0
	Показатель (индикатор) выполнен в рамках реализации муниципальной про​граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы»

	2
	Доля модернизации объектов, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению.
	%
	
	10
	10
	Показатель (индикатор) выполнен в рамках реализации муниципальной про​граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы»


В целом показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты. 

 Эффективность муниципальной программы поселка Поныри «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы» в 2019 году оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов.
Согласно оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, осуществленная путем сопоставления фак​тических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, составляет 100 %, что отражает достижение це​лей и задач муниципальной программы в целом.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф​фективности использования средств бюджета поселка Поныри путем сопостав​ления плановых и фактических объемов финансирования основных меро​приятий по каждому источнику ресурсного обеспечения составляет 100%:

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной програм​мы, определенная путем сопоставления количества выполненных и плани​руемых мероприятий, составляет 100%.

Таким образом Администрацией поселка Поныри достигнут вы​сокий показатель оценки эффективности и результативности муниципальной программы.
Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
	Статус 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения поселка Поныри Поныровского района Курской области»

	1.1
	Основное           
мероприятие     
" Создание благоприятных условий для обеспечения надежной работы жилищно-коммунального хозяйства в поселке Поныри Поныровском районе Курской области»     
	
Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской      
области      
	X
	1 января 2020 года 
	31 декабря 2020 года
	1 января 2020 года 
	31 декабря 2020 года
	Муниципальным образованием предусматриваются, направленные на возведение производственных или имущественных элементов системы коммунальной инфраструктуры, комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объектов коммунальной инфраструктуры, мероприятия направленные на улучшение технических и экономических характеристик системы коммунальной инфраструктуры или объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, путем  внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы  и конструкции.


	Муниципальным образованием предусматриваются, направленные на возведение производственных или имущественных элементов системы коммунальной инфраструктуры, комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объектов коммунальной инфраструктуры, мероприятия направленные на улучшение технических и экономических характеристик системы коммунальной инфраструктуры или объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, путем  внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы  и конструкции


Таблица № 5

ОТЧЕТ 

об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований 

бюджета поселка Поныри Поныровского района Курской области на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы (тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату1
	кассовое исполнение

	Муниципальная
программа поселка Поныри     
Поныровского района Курской области
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы»
	Всего
	x
	x
	x
	x
	6308,2
	6308,2
	6304,1

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	6308,2
	6308,2
	6304,1

	Подпрограмма 1.1
	«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения поселка Поныри Поныровского района Курской области»
	Всего
	x
	x
	x
	x
	3187,5
	3187,1
	3187,1

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	3187,5
	3187,1
	3187,1

	Основное       
мероприятие 
	Создание благоприятных условий для обеспечения надежной работы жилищно-коммунального хозяйства в поселке Поныри Поныровском районе Курской области»
	Всего
	x
	x
	x
	x
	3187,5
	3187,1
	3187,1

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	3187,5
	3187,1
	3187,1

	Подпрограмма 2
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в поселке Поныри Поныровского района Курской области
	Всего
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное       
мероприятие 
	Создание условий для повышения доступности жилья для населения поселка Поныри Поныровского района Курской области
	Всего
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
	Всего
	x
	x
	x
	x
	3120,7
	3117
	3117

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	3120,7
	3117
	3117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное       
мероприятие
	Обеспечение деятельности и выполнение функций ДЕЗ ЖКУ п. Поныри
	Всего
	x
	x
	x
	x
	3120,7
	3117
	3117

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	3120,7
	3117
	3117

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы» за 2020 год
Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы поселка Поныри Поныровского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан на территории поселка Поныри на 2017-2020 годы» в 2020 году не происходило.
Уточнение Программы будет осуществляться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов поселка Поныри Поныровского района Курской области «О бюджете поселка Поныри Поныровского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также прочие нормативные правовые акты поселка Поныри Поныровского района Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.
            1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей составила 100 %.

            2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.

            3. Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.

            На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая.
 

Ответственный исполнитель














