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I. Конкретные результаты реализации муниципальной
программы поселка Поныри Поныровского района Курской области «Содействие занятости населения в поселке Поныри Поныровском    районе Курской области» за 2020 год

Постановлением Администрации поселка Поныри Поныровского района Курской области от 30.12.2014г №294  утверждена муниципальная программа поселка Поныри «Содействие занятости населения в поселке Поныри Поныровском районе Курской области».

Данная муниципальная программа поселка Поныри, имеет следующие цели:

1) Принятие конкретных мер по снижению негативных социально-экономических последствий безработных несовершеннолетних в поселке Поныри.
2)  Содействие занятости населения поселка Поныри
3)  Социальная поддержка безработных граждан.

          Задачами муниципальной программы являются:
           1) Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений;
2) Содействие занятости безработных несовершеннолетних граждан;
3) Организация общественных оплачиваемых работ.
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- прохождение стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- снижение напряженности на рынке труда.
В 2020 году достигнуты следующие результаты муниципальной программы:                                                                                               

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2020 году
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 1
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа поселка Поныри Поныровского района Курской области «Содействие занятости  в поселке Поныри Поныровского района Курской области»

	Подпрограмма  «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

	1
	Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги            
	Чел.
	 
	25
	25
	Показатель (индикатор) выполнен в рамках реализации муниципальной про​граммы «Содействие занятости населения в поселке Поныри Поныровского района Курской области»


В целом показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты. 

 Эффективность муниципальной программы поселка Поныри «Содействие занятости населения в поселке Поныри Поныровском районе Курской области» в 2020 году оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов.
Согласно оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, осуществленная путем сопоставления фак​тических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, составляет 100 %, что отражает достижение це​лей и задач муниципальной программы в целом.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф​фективности использования средств бюджета поселка Поныри путем сопостав​ления плановых и фактических объемов финансирования основных меро​приятий по каждому источнику ресурсного обеспечения составляет 100%:

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной програм​мы, определенная путем сопоставления количества выполненных и плани​руемых мероприятий, составляет 100%.

Таким образом Администрацией поселка Поныри достигнут вы​сокий показатель оценки эффективности и результативности муниципальной программы.
Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
	Статус 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

	1.1
	Основное           
мероприятие 1.1    
" Реализация мероприятий активной политики занятости населения "      
	
Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской      
области      
	X
	1 января 2020 года 
	31 декабря 2020 года
	1 января 2020 года 
	31 декабря 2020 года
	Прохождение стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; снижение напряженности на рынке труда.

	Прохождение стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; снижение напряженности на рынке труда.




Таблица № 5

ОТЧЕТ 

об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований 

бюджета поселка Поныри Поныровского района Курской области на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы (тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату1
	кассовое исполнение

	Муниципальная
программа поселка Поныри     
Поныровского района Курской области
	«Содействие занятости населения  в поселке Поныри Поныровского района Курской области»
	Всего
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9

	Подпрограмма 1
	«Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»
	Всего
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9

	Основное       
мероприятие 1.1
	Реализация мероприятий активной политики занятости населения
	Всего
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	43,9
	43,9
	43,9


Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения в поселке Поныри Поныровского района Курской области» за 2020 год
Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы поселка Поныри Поныровского района Курской области «Содействие занятости населения в поселке Поныри Поныровского района Курской области» в 2020 году не происходило.
Уточнение Программы будет осуществляться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов поселка Поныри Поныровского района Курской области «О бюджете поселка Поныри Поныровского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также прочие нормативные правовые акты Российской Федерации, Курской области и поселка Поныри Поныровского района Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.
            1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей составила 100 %.

            2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объёмов составил 100 %.

            3. Степень выполнения мероприятий Программы составила 100 %.

            На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод: эффективность реализации Программы высокая.
 

Ответственный исполнитель














